- 采购需求

首博铸牢实践教育基地图书出版项目需求

一、项目内容

（一）基础信息

图书名称：藏在文物里的中华故事

图书作者：首都博物馆 编著

图书形式：单册平装

图书开本：185*260mm 16开

图书印张：9个/16开

建议用纸：封面250g无光铜版纸，带勒口，内文四色100g胶版纸

建议定价：38.9元

（二）具体需求

文稿要求

文稿达到齐、清、定的出版要求。

版权要求

首都博物馆拥有该册图书的著作权及署名权。

图片要求

书中涉及的照片均由专业设备拍摄，保证至少300dpi的像素清晰度，达到出版专业要求。

出版时间与图书采购要求

在2023年6月完成该书出版，首都博物馆采购该图书5000册。

二、出版关键节点计划

| 项目内容 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内容编加整理 | 2023.3.15 |  |
| 文稿三审 | 2023.3.24 |  |
| 内文版式设计及排版 | 2023.4.7 |  |
| 封面版式设计 | 2023.4.28 |  |
| 专家外审 | 2023.4.21 |  |
| 内文三校 | 2023.5.5 |  |
| 封扉版校对 | 2023.5.12 |  |
| 选题申报 | 2023.3.10 | 在此日期之前需完成合同等相关事宜，并确定书名及定价 |
| 书号及CIP申请 | 2023.4.7 |  |
| 送印 | 2023.5.19 |  |
| 物流送货 | 2023年6月 |  |

三、项目出版

图书出版服务包括前期的稿件策划、编辑、审读、校对，封面及内文版式的设计、排版，书号管理等，后期图书印刷制作、物流配送等具体内容。

出版资质

具备完善、正规的图书出版资质与出版流程。

编辑队伍

拥有包括策划、编审、编校、印制在内的专业的出版编辑团队，以及人文、历史、教育、心理、健康、艺术等领域的专家团队。

制度保障

拥有完整的财务预算系统和图书出版流程，可以为该图书项目提供安全、精准、及时的财务流程支持。

技术保障

资深编辑提供编校、审校工作。

专职资深平面设计师及印制经理进行该书的封面内文设计及装帧印制工作。

时间风险及预案

实行项目制管理，按照项目执行的各个环节把该书的出版工作内容具体落实到个人。

定期进行项目进展汇报，保证项目按计划时间有条不紊的完成。

人员风险及预案

参与该项图书的编辑团队与作者方定期汇报与汇总，确保人员在沟通执行上的顺畅，保证项目的实施。

定期召开线上线下会议，确保每个参与人在前端流程上都知晓，防止人员变动带来的断层。