采购内容及要求

3.1 项目概况

本次采购拟选择一家合格的供应商，为采购人提供《首都博物馆论丛·北京大运河博物馆暨首都博物馆东馆开馆纪念特辑》出版服务。工作内容包括但不限于：审稿、配备书号、编辑加工、校对、装帧设计、排版、印刷、支付稿费、运至采购人所在地等。

3.2 服务内容及要求

3.2.1 采购数量明细

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《首都博物馆论丛·北京大运河博物馆暨首都博物馆东馆开馆纪念特辑》 | 全书正文中文字数约400千字，图片约250张，页码约416页，成品尺寸210mm×285mm。 | 800册 |

3.2.2 出版要求

（1）供应商负责图书的出版工作，包括书号申请、稿件编辑整理加工、三审三校、与作者沟通补齐稿件中所缺内容及疑问并修正稿件中存在的问题、装帧设计、排版、印刷等出版全流程工作。

（2）本项目书稿预计于2023年7月10日确定并交稿，于2023年11月20日前在预算范围内保质保量地完成出版工作，并将全部图书送到采购人指定地点进行验收。最终日期以双方签订的合同为准。

（3）质量要求：图书质量执行《中华人民共和国产品质量法》和国家新闻出版署《图书质量管理规定》。

（4）印刷要求：四色全彩印刷，符合国家出版行业标准，中国版本图书馆CIP的规定。封面用纸300g棉感极致本白，压彩帧纹；内文用纸100g纯质。封面、印刷及正文印刷套插印准确，字、图、点、线印迹清楚，版面端正，墨色均匀厚实，层次分明，质感好。无脏污、破损，无钉花、野墨。

（5）装订要求：装帧形式软精装（锁线空脊），成品裁切方正。全书页码折正，书面平服，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页，无缺页、重页、倒装。书目整洁，无脏污、破页、野胶。

（6）图书版权归采购人所有。

（7）其他说明：因图录出版时间涵盖多个公共假期，供应商必须保证该时间段内具备足够的人力和物力，以保证图录按约定时间完成。

3.2.3 出版质量与服务要求

（1）图书整体装帧设计与往期保持风格统一，色彩搭配和谐美观，并按照规范使用首都博物馆八大书系VI；

（2）供应商负责指定责任编辑对书稿进行审稿、加工及校对，保证图书学术质量和编校质量。

（3）本书具有较强的学术专业性，需配备专家团队对内容进行把关。

（4）严格按照合同日期完成出版，并送达指定地点。

3.2.4 项目组织设计及进度计划要求

供应商应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿设计、审校、印制等全部流程。基本要求为：

（1）项目负责人1名（具有副编审以上职称），负责图书出版任务统筹规划、协调推进、质量把控、总体接洽；

（2）责任编辑1名（具有历史学、考古相关专业教育背景），负责图书出版具体工作和与作者沟通协调。

（3）图录设计师1名（具有10年以上文博图书设计经验），负责图书整体装帧设计和材料选用。

（4）图书印制责任人1-2名（具有10年以上文博图书印制经验），负责图书印刷质量和工艺质量。

同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在响应文件中提供合理可行的进度计划方案。

3.2.5 其他要求

（1）出版工作完成后，成交供应商需配合后续结算评审工作。

（2）供应商应根据项目需求和特点编制响应文件，文件还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备、运输等有关内容。

（3）遴选报价说明

报价范围：遴选报价应包含本次图书出版所需的全部费用（即：供应商为完成本项目所发生的一切费用），包括且不限于审稿、配备书号、编辑加工、校对、装帧设计、排版、印刷、稿酬、运输到采购人所在地等出版相关事宜。

供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。