技术服务需求

一、采购需求一览表

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务 地点 | 项目基本概况/用途： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京四合院博物馆建设发展规划项目 | 北京四合院博物馆建设发展规划 | 1项 | 21.03 | 本项目实际实施开始时间以合同签订为准，须不晚于2024年10月31日前完成最终成果提交 | 采购人指定地点 | 北京四合院博物馆建设发展规划的全部内容。 |

二、技术需求

（一）项目背景

北京是世界著名古都、历史文化名城，博物馆资源类型丰富多样。根据《北京博物馆之城建设发展规划（2024年—2035年）》，进一步健全优化博物馆体系，实施“5511”计划，重点培育5家“世界一流博物馆”、50家“卓越博物馆”、100家特色中小型博物馆、一批类博物馆，着力构建“布局合理、结构优化、内容丰富、特色鲜明”的城市博物馆体系，到2035年将北京城打造为一座全域活态博物馆。

东城区府学胡同36号院是北京市第三批市级文物保护单位，作为北京市文物局的原办公区域，在北京市文物局搬迁至北京城市副中心之后，拟作为北京四合院博物馆对社会开放，亟需对该馆功能定位、文物保护、价值挖掘、开放运行、展示展览、安全保卫等作出系统研究和合理安排，开展《北京四合院博物馆发展规划》研究编制显得尤为重要。

（二）服务内容

本项目具体服务内容如下：

1.现状评估分析

坚持功能导向，分析北京四合院博物馆的文物保护现状，包括不限于文物资源保护现状、转化利用现状、数字化技术利用等，研判北京四合院博物馆的禀赋优势、核心功能，找准目前发展存在的主要问题，厘清未来自身发展需求。

2.发展形势分析

研判博物馆行业的发展趋势，分析国家、北京市和东城区关于博物馆的相关政策，对标成功博物馆主要做法和经验，为北京四合院博物馆发展提供参考和借鉴。

3.总体发展策略

立足内部现状特征、外部发展形势和自身发展需求，提出北京四合院博物馆未来发展的基本原则、总体思路、战略定位和主要目标。

4.规划重点任务

结合总体发展思路，系统谋划和规划安排北京四合院博物馆未来5-10年内的重大任务、重点项目，包括但不限于文物资源合理保护、物理空间合理修缮、展览展示活动策划、开放运营综合管理、潜在价值挖掘利用、数字化智慧化转型等，厘清北京四合院博物馆未来发展重点方向、重大任务和重点项目。

5.规划实施保障

从人才、政策、资金、技术、管理、安全运营等方面，研究提出服务和支撑规划实施的保障举措。

（三）项目组织及管理要求

1.项目时间要求

本项目实际实施开始时间以合同签订为准，须不晚于2024年10月31日前完成最终成果提交。

2.成果交付要求

本项目需要供应商提供的项目交付成果中至少包括以下内容，供应商可以在应答文件中列出其它未涉及内容。

（1）《北京四合院博物馆建设发展规划》纸质版成果4套；

（2）《北京四合院博物馆建设发展规划》电子版成果1套。

3.人员组织要求

供应商应建立目标明确、结构合理、层次清晰的项目团队。项目团队应由具有丰富经验和专业技能的技术骨干组成，保证项目团队的稳定，项目关键人员要全程跟进。

（1）项目负责人要求

A.具有高级职称。

B.10年以上咨询行业经验，对国家文化产业、北京全国文化中心建设、博物馆之都建设发展情况较为熟悉。

C.有较强的组织协调能力，具备较高的文字和语言表达能力，具有较好的数据分析能力。

（2）项目组其他成员要求

供应商提供的项目组人员（不含项目负责人）不少于5人，人员职责明确，分工合理。其中不少于3人需具有中级及以上职称。供应商提供的项目组人员中主要实施人员需有完成项目所需的专业背景和能力，熟悉文化产业、博物馆等相关行业发展现状和趋势，具备较高的文字和语言表达能力。

（3）其他要求

根据工作需求，派驻专业人员驻场联合办公。

（四）项目验收方式

项目成果的验收以采购人有关项目主管部门组织评估审查的方式进行，达到采购人要求的深度。未达到验收标准的，项目组应负责修改。

（五）其他要求

1.付款方式

采购人分两次向供应商支付项目服务费用：

（1）第一次付款：本合同签订并生效后20个工作日内，采购人向供应商支付项目合同金额的70%。

（2）第二次付款：项目研究成果经采购人及专家组验收合格后20个工作日内，采购人向供应商支付剩余合同金额。

供应商应在收款前为采购人开具税率6%的合法的等额增值税专用发票。因财政资金下达时间或付款日处于采购人年终封账期内而导致采购人延期支付的，不视为采购人违约。

2.保密要求

任何一方对其获知的有关本项目中其他各方的秘密负有保密义务。除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露项目相关的秘密。保密期限自任何一方获知该秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。供应商提供针对本项目的保密承诺函。